## Slide 1: Concert les Vieilles Valises
Samedi 26 septembre 2026

## Slide 2: 1ère partie : Loopzilla 20 H 1h30

## Slide 3: Concert Les vieilles valises 22h 2H

## Slide 4: Lieux : salle d’animation
Jauge Totale de la salle 400 personnes
  350 spectateurs
  20 musiciens
  30 bénévoles
Entrée payante
  20 euros en prévente sur HELLOASSO
  25 euros sur place
  => objectif 100 % de prévente
  Mise en vente Mi Juillet

## Slide 5: Déroulement de la soirée
Ouverture des portes 19h
  Mise d’un bracelet => comptage des personnes
  toute sortie est définitive
Buvette (boissons/ sandwich /chips ) à l’extérieur de la salle sous chapiteau
  Barrière a installer pour rendre hermétique l’entrée par ce lieu
Concert
  1ère partie 20 h
  2ème partie 22 H
Objectif de fin 0H30

## Slide 6: Points de vigilance
Suite à la rencontre avec la gendarmerie
  Comptage fiable des entrées pour maitrise de la jauge
    => mise en place de bracelet
  Des bénévoles dédiés à la sécurité ( Question sur l’embauche d’une société de sécurité pour fiabiliser ce point ? )
  Zone étanche pour maitrise des entrées
  Prévenir les pompiers de la zone de la manifestation

## Slide 7: Budget
Version Haute
Version Basse
Déficit : 3337 Euros
Bénéfice : 3558 Euros

## Slide 8: Plan d’implantation Buvette
Chapiteau en U
Barrière pour blocage de la zone de buvette